**ชื่อโครงการ**  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

**ยุทธศาสตร์ สพฐ.** ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์ สพฐ.** ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

**แผนงาน** บริหารงานวิชาการ

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย

2. นางสุขสิริ เทียนมนต์

3. นางเยาวลักษณ์ จอมทอง

4. นางวีรวัลย์ ไผ่สมบูรณ์

5. นางสาวสุภาพร โตเพชร

6. นางสาวนิตยา บัวขาว

7. นางสาวกฤตพร ศรีทอง

8. นางสาวช่อฟ้า ทองอนันต์

9. นางสาวสุนันทา ศรีอนันต์

10.นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช

11.นางสาวสิริวิมล ใหม่บุญญา

12. นางสาววนิดา ทรัพย์เลิศ

13. นางสาวรัตติกาล โหนา

14. นางสาวภัทรนันท์ เขียวขำ

15. นางสาวฑิฆัมพร น่วมเงิน

**ลักษณะโครงการ**  ☑ ต่อเนื่อง □ ใหม่

**ระยะเวลาดำเนินการ** วันเริ่มต้น 1 เมษายน 2562 - วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

BA010

**1.หลักการและเหตุผล**

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นตอนของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช 2560 และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการศึกษาปฐมวัย ที่มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

**2.ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่เหมาะสมตามวัย

**3.วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่เหมาะสมตามวัย

**4.เป้าหมาย/ผลผลิต**

**4.1 ด้านปริมาณ**

1.เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และเคลื่อนไหวได้เหมาะสมตามวัย

2.เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

4.เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

**4.2 ด้านคุณภาพ**

1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

3.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม กล้าคิด กล้าปฏิบัติ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

4.เด็กปฐมวัยสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

**5.แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมและขั้นตอน**  **การดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่าตอบ**  **แทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | ประชุมครูและแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการ | เมษายน 62 | - | - | - | - | ผู้บริหาร |
| 2 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | เมษายน 62 | - | - | - | - | นางสาวรมิดา  และคณะครูปฐมวัย |
| 3 | แจ้งคณะครูเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ | เมษายน 62 | - | - | - | - | นางสาวรมิดา  และคณะครูปฐมวัย |
| 4 | ดำเนินการตามโครงการ โดยมีการใช้กิจกรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการเก็บรวบรวมผลงานทุกชั้นตลอดปีการศึกษา | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | - | - | นางสาวรมิดา  และคณะครูปฐมวัย |
|  | 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 5,000 | 5,000 | นางสาวรมิดา  และคณะครูปฐมวัย |
| **ที่** | **กิจกรรมและขั้นตอน**  **การดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่าตอบ**  **แทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 5 | ประเมินการดำเนินงาน | มีนาคม 63 | - | - | - | - | นางสาวรมิดา  น.ส.ภัทรนันท์ |
| 6 | สรุปผลการดำเนินงาน | มีนาคม 63 | - | - | - | - | นางสาวรมิดา  น.ส.ภัทรนันท์ |
| 7 | รายงานผลการำดำเนินงาน | มีนาคม 63 | - | - | - | - | นางสาวรมิดา  น.ส.ภัทรนันท์ |
| **รวมงบประมาณ**  **-** | | | **-** | **5,000** | **5,000** | **-** |  |

**6. ทรัพยากรโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ทรัพยากรโครงการ** | **งบประมาณ** |
| **จำนวนคนจำแนกตามลักษณะงาน**  ครู 15 คน นักเรียน 455 คน  วัสดุและอุปกรณ์   1. ค่าวัสดุจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | **แหล่งงบประมาณ**  **จำนวนเงิน**  เงินอุดหนุน(รายหัว) 5,000 บาท |
|  | **รวมงบประมาณทั้งสิ้น**  **5,000** บาท |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมินผล** | **เครื่องมือ** |
| 1. | นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโต  มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และเคลื่อนไหวได้เหมาะสม | 1. สอบถาม สัมภาษณ์  2. สังเกต | 1. แบบสอบถาม  2. แบบประเมินโครงการ |
| 2. | นักเรียนมีอารมณ์สุนทรี เบิกบาน  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี  ต่อตนเอง | 1. สอบถาม สัมภาษณ์  2. สังเกต | 1. แบบสอบถาม  2. แบบประเมินโครงการ |
| 3. | นักเรียนมีความมั่นใจและ  กล้าแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ | 1. สอบถาม สัมภาษณ์  2. สังเกต | 1. แบบสอบถาม  2. แบบประเมินโครงการ |
| 4. | นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสมตามวัย | 1. สอบถาม สัมภาษณ์  2. สังเกต | 1. แบบสอบถาม  2. แบบประเมินโครงการ |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่เหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป

**ผู้เสนอโครงการ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ**

**ลงชื่อ**...........................................  **ลงชื่อ**...........................................  **ลงชื่อ** .....................................

**(นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย) (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ) (นายสุรีย์ อมาตยพงศ์)**

**ครูชำนาญการ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา**