**โครงการ** โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

**ยุทธศาสตร์สพฐ.** ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์สพฐ.** ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

**แผนงาน** บริหารงานวิชาการ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นางภัควลัญช์ อุ่นเรือน

2. นางวิมลพรรณ กล่ำทอง

3. นางลัดดา พุฒเอก

4. นางสาววาริสา วงพินิจ

5. นางสาวนราทิพย์ เทพอาสา

6. นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ

7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิมล อินวงษา

8. นายประยงค์ ยงค์อำนวย

9. นางบานเย็น ชูฝา

10. นางดาวเรือง สุขพ่วง

11. นางจุติพร รัตนบำรุง

12. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง

13. นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์

14. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์

15. นางนิอร ศรีนวลจันทร์

16. นายสิทธิธร สุขสนาน

**ลักษณะโครงการ** □ ต่อเนื่อง ☑ ใหม่

**ระยะเวลาดำเนินการ** วันเริ่มต้น 1 เมษายน 2562 - วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

**BA010**

**1. หลักการและเหตุผล**

จากผลการดำเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ยังมีการแบ่งสัดส่วนการจัดกิจกรรมยังไม่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ Head (คิดวิเคราะห์เป็น) Heart (จิตใจ ค่านิยม โดยเฉพาะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) Hands (พัฒนาทักษะการทำงาน) และ Health (มีสุขภาพอนามัยที่ดี)  นักเรียนได้ออกนอกโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้ข้างนอกโรงเรียน และให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มาก ๆ ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการนี้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพต่อไป

**2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หมายถึง การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน

การทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง

**3. วัตถุประสงค์**

3.1 เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน

3.2 เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.3 เพื่อให้ครูสามารถวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ได้อย่างเป็นระบบ

3.4 เพื่อให้ครูทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม

**4. เป้าหมาย/ผลผลิต**

**4.1 ด้านปริมาณ**

1) ครูร้อยละ 90 บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน

2) ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3) ครูร้อยละ 90 สามารถวัดประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ได้อย่างเป็นระบบ

4) คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีส่วนในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

5) ครูร้อยละ 90 มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม

6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

**4.2 ด้านคุณภาพ**

1) นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง

2) นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

3) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ดีเยี่ยม

**5. แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/**  **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1. | การเตรียมงาน  1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะ  ทำงาน | เม.ย.62 | - | - | - | - | นายสุรีย์ |
| 2) ประชุมจัดทำโครงการ | เม.ย. 62 |  |  |  |  |  |
| 3) เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ | เม.ย. 62 | - | - | - | - | นายประยงค์ |
| 4) เตรียมสถานที่ | เม.ย. 62 | - | - | - | - | นางภัควลัญช์ |
| 5) เตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่  จำเป็นในการจัดกิจกรรม  -วัสดุสื่อและอุปกรณ์ | เม.ย. 62 | - | - | - | - | นางภัควลัญช์ |
| 2. | ขั้นดำเนินการ  1) กำหนดตารางกิจกรรมในแต่ละวันของสัปดาห์ | เม.ย. 62 | - | - | - | - | นางภัควลัญช์ |
| 2) จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น  เล่นน้ำได้” | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | - | - | นายสิทธิธร |
| 3) จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ชมรมนาฏศิลป์ไทย  -ค่าวัสดุ | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 10,000 | 10,000 | นางสุภาภรณ์ |
| 4) จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ชมรมดนตรีไทย ดนตรีสากล  -ค่าวัสดุ | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 10,000 | 10,000 | นายประจักษ์ |
| 5) จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ชมรมกีฬาและนันทนาการ  -ค่าวัสดุ | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 10,000 | 10,000 | นายสิทธิธร |
| 6) จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ชมรมนักร้องหางเครื่อง  -ค่าวัสดุ | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 10,000 | 10,000 | นางสาววาริสา |
| 7) จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ชมรมแอโรบิก  -ค่าวัสดุ | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 10,000 | 10,000 | นางจุติพร |
| **ที่** | **กิจกรรม/**  **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
|  | 7) จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ชมรมรักษ์วัฒนธรรมไทย  (งานใบตอง,ทำอาหารไทยคาวหวาน,งานประดิษฐ์สู่เศรษฐกิจพอเพียง,มารยาทไทย)  -ค่าวัสดุ | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 50,000 | 50,000 | นางหทัยาญจน์  นางบานเย็น  นางดาวเรือง |
| 3 | ประเมินผลโครงการ | มี.ค.63 | - | - | - | - | นางภัควลัญช์  นางวิมลพรรณ |
| 4 | สรุปรายงานผลโครงการ | มี.ค.63 | - | - | - | - | นางภัควลัญช์  นางวิมลพรรณ |
| **รวม** | |  | - | - | 100,000 | 100,000 |  |

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกประการ)

**6. ทรัพยากรโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ทรัพยากรโครงการ** | **งบประมาณ** |
| **จำนวนคน จำแนกตามลักษณะงาน**  -นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1,500 คน  -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 52 คน  **วัสดุ/อุปกรณ์**  1) ค่าวัสดุชมรมนาฏศิลป์ไทย  2) ค่าวัสดุชมรมดนตรีไทย ดนตรีสากล  3) ค่าวัสดุชมรมกีฬาและนันทนาการ  4) ค่าวัสดุชมรมนักร้องหางเครื่อง  5) ค่าวัสดุชมรมแอโรบิก  6) ค่าวัสดุชมรมรักษ์วัฒนธรรมไทย(งานใบตอง,ทำอาหารไทย  คาวหวาน,งานประดิษฐ์สู่เศรษฐกิจพอเพียง,มารยาทไทย) | **แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน**  -เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท  -เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท  -เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท  -เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท  -เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท  -เงินอุดหนุนรายหัว 50,000 บาท  **รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท** |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการวัดผลและประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล** |
| 1. | เชิงปริมาณ  1) ครูบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |
|  | 2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |
|  | 3) ครูวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเป็นระบบ | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |
|  | 4) คณะครูและบุคลากร มีส่วนในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |
|  | 5)ครูมีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |
|  | 6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |
| 2. | **เชิงคุณภาพ**  1) นักเรียนมีทักษะการคิด  วิเคราะห์ มีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีส่วนสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

**ผู้เสนอโครงการ** **ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ** **ผู้อนุมัติโครงการ**

**ลงชื่อ**………………………………… **ลงชื่อ**............................................  **ลงชื่อ**............................................

**(นางภัควลัญช์ อุ่นเรือน) (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ) (นายสุรีย์ อมาตยพงศ์)**

**ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา**