โครงการ                          	ค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา (STEM Education Camp)

ยุทธศาสตร์สพฐ.		ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์สพฐ. 		ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

แผนงาน			บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ               	1.  นางรัตนวรรณ  ประทุมศิลป์

2.  นางสาววชิราภรณ์  ขาวอ่อน

3.  นางบานเย็น  ชูฝา

4.  นางสาวญาณิศา กระจ่างเสน

5.  นางสาววันดี  ขำสำราญ

6.  นางสาวอริษา  วงคำจันทร์

7.  ​นางสาววาริสา วงพินิจ

8.  นางสาวอนันตยา หล่อพิมพ์

9.  นายปรัชญา  พุกอินทร์

10.  นางสาวนราทิพย์  เทพอาสา

11. นางภัควลัญช์ อุ่นเรือน

ลักษณะงาน/โครงการ	     (    ต่อเนื่อง	(   ใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ               วันเริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2562 – วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

.......................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาลอยู่ในแหล่งต่างๆ รวมถึงการที่ต้องแข่งขันกันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าทำให้ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาประชากรของตนให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและแข่งขันในตลาดแรงงานกับนานาอารยะประเทศได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนของผู้สอนและนักเรียนก็ต้องมีปรับเปลี่ยนตนเองให้มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้สอนและนักเรียนสำหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต

ระบบสะเต็มศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมการบริการสุขภาพ การคมนาคม และลอจิสติกส์ เป็นต้น

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัด       การเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เข้าด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด ภายใน 5 ปี จะทำให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน

จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จึงจัดโครงการค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา (STEM Education Camp) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  และเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

# 2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ

ค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา (STEM Education Camp) หมายถึง ค่ายวิชาการที่จัดกิจกรรมที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต

# 3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์

3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต

3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้

3.4 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกและฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

# 4. เป้าหมาย/ผลผลิต

  - ด้านปริมาณ

    - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 80

    - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ร้อยละ 80

4.2 ด้านคุณภาพ

4.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความสามัคคีในหมู่คณะและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกและฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ร้อยละ 80

4.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี

5. แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |
| 1. | การเตรียมงาน ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินการ | ก.ค. 62 | - | - | - | - | - ครูรัตนวรรณและคณะ |
|  | ผู้บริหารแต่งตั้งคณะทำงาน | ก.ค. 62 | - | - | - | - | - ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 2. | ประชุมชี้แจง / โครงการ 1) เตรียมกิจกรรมสะเต็มศึกษา | ส.ค. 62 | - | - | - | - | - ครูรัตนวรรณและคณะ - คณะครูผู้สอนระดับประถม |
|  | 2) เตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม | ส.ค. 62 | - | - | 20,000 | 20,000 | - ครูรัตนวรรณและคณะ |
|  | 3) เตรียมสถานที่ในการจัดค่าย | ส.ค. 62 | - | - | - | - | - คณะครู |
| 3. | การดำเนินกิจกรรม 1) จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – 2 | ส.ค. 62 | - | - | - | - | - ครูวันดีและคณะ - ครูผู้สอน ป.1-2 |
|  | 2) จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.3 – 4 | ส.ค. 62 | - | - | - | - | - ครูรัตนวรรณและคณะ - ครูผู้สอน ป.3-4 |
|  | 3) จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.5 – 6 | ส.ค. 62 | - | - | - | - | - ครูอริษาและคณะ - ครูผู้สอน ป.5-6 |
| 4. | การประเมินผล | ก.ย. 62 | - | - | - | - | - ครูวันดี, ครูวาริสา และครูนราทิพย์ |
| 5. | สรุปรายงานโครงการค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา | ก.ย. 62 | - | - | - | - | - ครูรัตนวรรณ, ครูภัควลัญช์ และครูวชิราภรณ์ |
| รวมเป็นเงิน |  | - | - | 20,000 | 20,000 |  |

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

6. ทรัพยากรโครงการ

| ทรัพยากรโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| จำนวนคน จำแนกตามลักษณะงาน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 50 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 1,200 คน วัสดุ/อุปกรณ์ - สื่อและอุปกรณ์ในการจัดค่าย | แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน - เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท |

7. การประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เชิงปริมาณ 1) ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ | - การสังเกต | - แบบสังเกต |
|  | 2) ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ | - การสังเกต | - แบบสังเกต |
| 2. | เชิงคุณภาพ 1) ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความสามัคคีในหมู่คณะและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกและฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี | - การสังเกต | - แบบสังเกต |
|  | 2) ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี | - ประเมินความพึงพอใจ | - แบบประเมินความพึงพอใจ |

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม มีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมการบริการสุขภาพ การคมนาคม และลอจิสติกส์ เป็นต้น

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................... (นางรัตนวรรณ ประทุมศิลป์) ครูชำนาญการ | ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................... (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | ผู้อนุมัติโครงการ ลงชื่อ......................................... (นายสุรีย์ อมาตยพงศ์) ผู้บริหารสถานศึกษา |
| --- | --- | --- |